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	شماره جلسه:   
	تاریخ:  17/04/1405
	ساعت برگزاری:  11:00 الی 13:00
	مکان: سالن جلسات معاونت توسعه، مدیریت و منابع

	اعضای شرکت کننده: طبق لیست پیوست

	موضوع جلسه: بررسی وضعیت  اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، و ارائه گزارش عملکرد و چالش های موجود دردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 20 شهرستان منتخب فاز اول



	[bookmark: _GoBack]جلسه وبیناری اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با شرکت حضوری معاونان و مدیران ستادی وزارت، مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی سازمان تامین اجتماعی و معاون و مدیران ستادی سازمان بیمه سلامت آقایان: مهندس موهبتی، دکتر رضوی، دکتر امامی رضوی، دکتر کرمانپور، مهندس آشوری، دکتر مظهری، دکتر رحیم نیا، دکتر رامزی، دکتر تاملی، دکتر مشکینی، دکتر فرزین، دکتر خصالی، دکتر فضایلی، خانم ها دکتر کشاورزی، ضرابی، صفایی شرکت غیرحضوری آقایان دکتر فرخی، مهندس معنوی، دکتر داوودی(سازمان بیمه سلامت)، دکتر فراهانی مزید آبادی(سازمان برنامه و بودجه کشور) و هیئت رئیسه دانشکده/دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 20 شهرستان منتخب فاز اول مدیران کل سازمان های بیمه سلامت و تامین اجتماعی استانهای شهرستان منتخب مذکور و سازمان بیمه سلامت برگزار و موارد به شرح ذیل ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
1- موارد مطروحه:
جناب آقای دکتر فرخی رئیس محترم مرکز مدیریت شبکه 
· ضمن عرض تسلیت امام شهید خدمت و قدردانی از مدعوین اصلی در جلسه (25 شهرستان منتخب) بابت تلاش برای استقرار برنامه، با بیان کلی دستور کار جلسه حاضر، از نماینده سازمان بیمه سلامت، سرکار خانم دکتر کشاورزی درخواست ارائه گزارش درخصوص تعداد قراردادهای منعقد شده و درحال عقد خریدخدمت سطح یک شهری غیردولتی را نمودند. 
جناب آقای مهندس موهبتی معاون محترم توسعه، مدیریت و منابع وزارت بهداشت:
· اعلام گردید وزارت بهداشت اعتبارات مورد نیاز 20 شهرستان منتخب فاز اول بر اساس عملکرد و حتی پیش پرداخت هر ماه تا 25ام به دانشگاه های علوم پزشکی و تا 20ام به سازمان بیمه سلامت این ماه پرداخت خواهد گردیدو سازمان بیمه سلامت نیز موظف است اعتبارات دریافتی و مرتبط با برنامه را قبل از 25ام هر ماه به دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت نماید.
· باتوجه به پرداخت اعتبارات به صورت پیش پرداخت به دانشگاه های علوم پزشکی تا 25ام ماه، تاکید فرمودند تمامی دانشگاه های علوم پزشکی (حتی در صورت عدم عقد قراردادیا تفاهم نامه تاکنون) به صورت علی الحساب در پایان ماه به میزان روزهای عملکردی مطابق با نظام پرداخت ابلاغ شده حتما به تیم پزشکی خانواده سطح یک و پزشکان و تیم سلامت سطح 2 و 3 برنامه و مراکز درمانی دارای عملکرد در بخش مشوقها پرداخت نمایند.
سرکار خانم دکتر کشاورزی مدیرکل محترم سازمان بیمه سلامت
· در ادامه گزارش نمودند:
مشکل انتقال اطلاعات از سطح یک به سامانه های بیمه سلامت (مشکل پیش آمده در طول یک هفته اخیر) کاملا مرتفع شده است و در صورت تداوم وجود هرگونه مشکلی، دانشگاه های علوم پزشکی به اداره کل بیمه سلامت استان جهت پیگیری اعلام نمایند.
بر اساس بررسی های انجام شده تمام داده های بند فوق(بدلیل مشکل فوق الذکر) ارسال شده توسط دانشگاه های علوم پزشکی در سرورهای سازمان بیمه سلامت وجود دارد و داده ای از دست نرفته است.
وضعیت اقدام 25 دانشگاه علوم پزشکی در خصوص پزشکان غیردولتی سطح یک به شرح جدول ذیل است:
	3 دانشگاه علوم پزشکی
	عدم نیاز به عقد قرارداد با بخش غیردولتی بدلیل کامل بودن تیم سلامت مورد نیاز 

	15 دانشگاه علوم پزشکی
	107 پزشک جهت عقد قرارداد کتبا یا شفاها معرفی شده است

	7 دانشگاه علوم پزشکی 
	تا کنون نیاز یا عدم نیاز خود را اعلام نکردند

	ابرکوه یزد 
	با 21 نفر از پزشکان معرفی شده عقد قرارداد شده است



· در ادامه دکتر مظهری رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، گزارش مقایسه ای از وضعیت شاخص های عملکردی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را و فهرست دانشگاه های دارای عملکرد بالاتر و کم تر بر اساس میزان شاخص ها ارائه گردید .
· بر اساس گزارش شاخص های ارائه شده، دانشگاه های علوم پزشکی آذربایجان شرقی، اردبیل، تربت جام، بهبهان، اسدآباد، خراسان جنوبی، هرمزگان، خلخال  علل میزان شاخص ها و گزارش اقدامات صورت گرفته و چالشهای مواجهه شده تا تاریخ جلسه را ارائه نمودند.
· با توجه به اینکه 6 دانشگاه علوم پزشکی که در پایش حضوری اخیر انجام شده توسط ستاد اجرایی کمترین نمره را کسب نموده بودند همچنان در فهرست دانشگاه های دارای عملکرد ضعیف تر نسبت به سایر دانشگاه های علوم پزشکی در گزارش فوق الذکرمی باشند و از آنجاییکه در تاریخ 8/3/1405 نیز جلسات اختصاصی با دانشگاه های مذکور جهت بررسی علت این امر برگزار گردیده و مهلت 3 هفته ای نیز جهت اصلاح فرایندها به دانشگاه های مذکور در تاریخ مذکور داده شده است لذا مقرر گردید ضمن رصد و پایش مستمر و جدی وضعیت اجرای برنامه در آن دانشگاه ها توسط پیشران های محترم برنامه در آن دانشگاه ها، در صورت عدم ارتقای وضعیت شاخص های عملکردی برنامه در شهرستانهای مذکور تا پایان مهلت داده شده، دانشگاه های علوم پزشکی در صورت ارائه گزارش و تائید پیشران برنامه، بدلیل عدم کفایت لازم برای اجرای برنامه از طرح خارج خواهند گردید.
2- مصوبات جلسه:  به شرح جدول ذیل 



	ردیف
	مقرر گردید 
	مسئول
	زمان

	1
	تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای برنامه به صورت پیش پرداخت و ادامه تخصیص ها صرفا بر اساس پیشرفت کار و عملکرد کمی و کیفی در شهرستانهای منتخب
	معاونت توسعه وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور
	20 ام هر ماه

	2
	پرداخت تمامی اسناد هزینه مربوط به برنامه پزشک خانواده به قیدفوریت از منابع تخصیصی از وزارت بهداشت و منابع بیمه ای 
	سازمانهای بیمه گر پایه
	به محض دریافت اعتبارات تا 25ام هر ماه 

	3
	پرداخت اعتبارات دریافتی از وزارت بهداشت و سازمانهای بیمه گر پایه به تیم سلامت و پزشکی خانواده سطح یک، 2 و 3 به صورت علی الحساب (حتی در صورت عدم عقد قرارداد یا تفاهم نامه
	کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور علوم پزشکی 
	31/04/1405

	4
	ارسال سوالات و ابهامات اجرایی شناسایی شده توسط شهرستانهای منتخب به دبیرخانه ستاد اجرایی کشوری 
	کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور علوم پزشکی 
	23/04/1405

	5
	ابلاغ رسمی پاسخ سوالات و ابهامات به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
	دبیرخانه ستاد اجرایی کشوری
	01/05/1405

	6
	به منظور تسریع در رفع مشکلات حوزه اطلاعات و فناوری، هفته ای یکبار به صورت منظم جلسات وبیناری توسط مافای وزارت بهداشت با مرکز آمار و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور  تشکیل گردد.
	مافای وزارت بهداشت
	هفتگی از تاریخ 

	7
	علت عدم عقد قرارداد در دانشگاه هایی که فهرست پزشکان مورد نیاز خود را معرفی نمودند بررسی گردیده و در مواردی که علل عدم عقد، مواردی چون ناقص بودن مدارک ارائه شده باشد، جهت پیشبرد برنامه چشم پوشی و در عقد  قراردادها تاجای ممکن تسریع گردد.
	سازمان بیمه سلامت
	23/04/1405

	8
	گزارش تکمیلی تعداد قراردادهای منعقد شده در شهرستانهای منتخب از تعداد درخواستهای ارائه شده و علت عدم عقد قراردادها به ستاد اجرایی کشوری ارائه گردد.
	سازمان بیمه سلامت
	جلسه آتی

	9
	رصد و پایش مستمر و جدی وضعیت اجرای برنامه در کلیه دانشگاه های علوم پزشکی توسط پیشران های محترم برنامه در هر دانشگاه
	کلیه پیشران های برنامه
	کلیه جلسات آتی

	10
	ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته بر اساس نسخه  03  صرفا طبق فرمت ارسال شده دبیرخانه ستاد اجرایی
	کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور
	کلیه جلسات آتی
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